## Sheet1
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Kick-off y Acta de Inicio/Alcance | bar: S1
Levantamiento de Requerimientos y Priorización | bar: S1 to S3
Diseño de Arquitectura y Modelo de Datos (ERD) | bar: S3 to S5
Prototipo de Interfaz y Flujos | bar: S4 to S6
Desarrollo Backend (CRUD Inventario Base) | bar: S6 to S10
Desarrollo Frontend (Vista Web/Móvil) | bar: S8 to S11
Configuración Base de Datos y Almacenamiento | bar: S10 to S12
Integración Hardware (Códigos QR + Impresora Térmica + Android) | bar: S11 to S13
Pruebas Funcionales e Integrales | bar: S13 to S14
Ajustes Post-Pruebas y Hardening Básico | bar: S14 to S15
Documentación y Manual de Usuario | bar: S14 to S16
Despliegue Final y Capacitación | bar: S17 to S18
Demo Final e Informe de Cierre | bar: S18